## Zusammenfassung
Überblick Tätigkeitsberichte
DThomalla | MMeyer | SDiggelmann | TKiupel | FHelfrich | AKueppers
1899-12-31 16:30 | 1899-12-31 14:15 | 1899-12-31 08:10 | 32:30 | 1899-12-31 06:15 | 24:35

## DThomalla
Tätigkeitsbericht - Daniel Thomalla
Sprint | Datum | Dauer [h] | Tätigkeit | Kommentar | Sprintsumme [h] | Summe seit Anfang [h]
Sprint 0 (Vorbereitung) | 2015-02-17 | 0.083333 | Besprechung | Definition des Projektziels, Einigung auf Vorgehensmodell Scrum, Einrichtung GoogleDocs-Ordner | 0.33333 | 0.33333
| 2015-02-17 | 0.03125 | Recherche | Skript-Parser in Android
| 2015-02-18 | 0.041667 | Besprechung | Rollenverteilung und Organisation
| 2015-02-18 | 0.010417 | TFS Einführung | Einführung in das Backlogverwaltungstool
| 2015-02-21 | 0.041667 | Recherche | MYO-SDK
| 2015-02-23 | 0.125 | Projektplanung | Erstellung des Backlogs mit Userstories und Aufwandsabschätzung
Sprint 1 | 2015-02-24 | 0.0625 | Projektkoordinierung | Genauere Aufgabenverteilung und Userstoryabschätzung | 0.64236 | 0.97569
| 2015-02-24 | 0.0625 | Organisation | Arbeiten an Tätigkeiten-Logbuch
| 2015-02-25 | 0.0069444 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-02-25 | 0.041667 | Recherche | MYO Gestenerkennung
| 2015-02-25 | 0.072917 | Codierung | Testprogramm zur MYO Gestenerkennung mit Ausgabe in Logdatei
| 2015-02-25 | 0.083333 | Recherche | Task: "Determine How To Add Custom Gestures"
| 2015-02-26 | 0.10417 | Recherche | MYO: Verwendung der Gysoskop-, Orientierungs- und Beschleunigungssensordaten
| 2015-02-28 | 0.10417 | Codierung | Prototyp: Auslesen der Gysoskop-, Orientierungs- und Beschleunigungssensordaten
| 2015-03-01 | 0.083333 | Codierung | Prototyp: Kombinationen aus Gesten und Orientierungssensordaten erkennen
| 2015-03-02 | 0.0069444 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-02 | 0.013889 | Besprechung | Estimation-Meeting
Sprint 2 | 2015-03-03 | 0.0625 | Besprechung | Review-Meeting | 0.42014 | 1899-12-31 09:30
| 2015-03-03 | 0.020833 | Besprechung | Retrospektive (Was war gut? Was war schlecht?)
| 2015-03-03 | 0.0625 | Besprechung | Sprint Planning
| 2015-03-03 | 0.03125 | Dokumentation | Task: Code Standards - Grobe Notizen erstellt
| 2015-03-04 | 0.052083 | Dokumentation | Task: Code Standards - Notizen ausformuliert und Beispiele eingefügt
| 2015-03-04 | 0.0069444 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-04 | 0.03125 | Planung | Task: Code Architecture Concept
| 2015-03-05 | 0.03125 | Besprechung | Task: Code Standards - Präsentation vor Team
| 2015-03-05 | 0.020833 | Planung | Task: Code Architecture Concept
| 2015-03-05 | 0.03125 | Besprechung | Allgemeine Scrum-Besprechung
| 2015-03-06 | 0.0069444 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-06 | 0.020833 | Besprechung | Absprache wegen Prinzip zur Aufnahme von Gesten
| 2015-03-09 | 0.010417 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-10 | 0.010417 | Besprechung | Review-Meeting
| 2015-03-10 | 0.020833 | Besprechung | Retrospektive (Was war gut? Was war schlecht?)
Sprint 3 | 2015-03-10 | 0.041667 | Besprechung | Sprint Planning | 0.29167 | 1899-12-31 16:30
| 2015-03-10 | 0.03125 | Planung | Task: GUI Concept
| 2015-03-11 | 0.0625 | Planung | Task: GUI Concept
| 2015-03-11 | 0.010417 | Besprechung | Task: GUI Concept
| 2015-03-11 | 0.0625 | Codierung | Task: Prototyp: Gesture Combination Management
| 2015-03-12 | 0.041667 | Codierung | Task: Prototyp: Gesture Combination Management
| 2015-03-12 | 0.020833 | Besprechung | Task: GUI Concept
| 2015-03-12 | 0.020833 | Besprechung | Task: Github Introduction
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
[5 empty] | Gesammtsumme | 1899-12-31 16:30
Formulas:
Sprintsumme [h] = SUM([Dauer [h]]:C11)
Summe seit Anfang [h] = SUM([Dauer [h]]:C11)
Summe seit Anfang [h] = SUM(F5:[Sprintsumme [h]])

## MMeyer
Tätigkeitsbericht - Marco Meyer
Sprint | Datum | Dauer | Tätigkeit | Kommentar | Sprintsumme | Summe seit Anfang
Sprint 0 (Vorbereitung) | 2015-02-17 | 0.083333 | Besprechung | Rahmenwerk, Thema, Rollen | 0.42708 | 0.42708
| 2015-02-17 | 0.020833 | Organisation | Infrastruktur (Repository), Kommunikations-Plattform schaffen
| 2015-02-17 | 0.041667 | Recherche | Test des Team Foundation Servers
| 2015-02-17 | 0.041667 | Organisation | Scrum-Vorbereitung und Planung
| 2015-02-18 | 0.041667 | Besprechung | Scrum Einführung, weitere Scrum Rollen
| 2015-02-23 | 0.041667 | Organisation | Scrum-Regeln und Festlegungen dokumentiert
| 2015-02-23 | 0.15625 | Projektplanung | Anforderungserhebung u. Estimation Meeting
Sprint 1 | 2015-02-24 | 0.0625 | Besprechung | Planungsmeeting | 0.55208 | 0.97917
| 2015-02-24 | 0.0625 | Organisation | Backlog bereinigen
| 2015-02-24 | 0.041667 | Organisation | Arbeitspaket-Dokument erstellen
| 2015-02-24 | 0.020833 | Organisation | Teamabsprachen
| 2015-02-24 | 0.020833 | Organisation | Kunden-E-Mail
| 2015-02-25 | 0.11458 | Organisation | Scrum-ToDo-Organisation,
| 2015-03-01 | 0.020833 | Task | Organisation of Documentation begonnen
| 2015-03-02 | 0.020833 | Task | Organisation of Documentation fertiggestellt
| 2015-03-02 | 0.041667 | Organisation | Retro-Vorbereitung
| 2015-03-03 | 0.020833 | Besprechung | Review-Meeting
| 2015-03-03 | 0.03125 | Besprechung | Retro-Meeting
Sprint 2 | 2015-03-03 | 0.09375 | Besprechung | Planungsmeeting | 0.50694 | 1899-12-31 11:40
| 2015-03-04 | 0.010417 | Organisation | Scrum-ToDo-Organisation
| 2015-03-05 | 0.03125 | Besprechung | Code-Richtlinien
| 2015-03-05 | 0.09375 | Organisation | Retro-Ergebnisse angepasst und Retro-Historie angelegt
| 2015-03-05 | 0.0625 | Organisation | Abstimmung mit PO bzgl ToDos
| 2015-03-05 | 0.03125 | Besprechung | Optimierung Scrum-Vertretung und Allgemeines
| 2015-03-05 | 0.020833 | Besprechung | Abstimmung bzfl. Pflichtenheft-Story, Aufteilung in kleinere Tasks
| 2015-03-06 | 0.020833 | Task | Task "Product Overview and Targeting" begonnen
| 2015-03-06 | 0.013889 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-08 | 0.020833 | Task | Task "Product Overview and Targeting" abgeschlossen
| 2015-03-09 | 0.010417 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-09 | 0.020833 | Organisation | Retro-Vorbereitung
| 2015-03-09 | 0.020833 | Task | Pflichtenheft verfeinert
| 2015-03-09 | 0.013889 | Besprechung | Absprache bzgl. Review / Retro-Meeting
| 42073 | 0.010417 | Besprechung | Review-Meeting
| 2015-03-10 | 0.03125 | Besprechung | Retro-Meeting
Sprint 3 | 2015-03-10 | 0.027778 | Besprechung | Planungsmeeting | 0.10764 | 1899-12-31 14:15
| 2015-03-10 | 0.0069444 | Besprechung | Estimation Meeting
| 2015-03-10 | 0.010417 | Organisation | Retro-Auswertung
| 2015-03-11 | 0.0625 | Task | Task: Source Integration
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
[5 empty] | Gesamtsumme | 1899-12-31 14:15
Formulas:
Sprintsumme = SUM([Dauer]:C11)
Summe seit Anfang = [Sprintsumme]
Summe seit Anfang = SUM(F5:[Sprintsumme])

## SDiggelmann
Tätigkeitsbericht - Simon Diggelmann
Sprint | Datum | Dauer [h] | Tätigkeit | Kommentar | Sprintsumme [h] | Summe seit Anfang [h]
Sprint 0 (Vorbereitung) | 2015-02-17 | 2:00 | Besprechung | Einigung auf - und grobe Planung von - SCRUM. Wahl zum PO. | 0.26389 | 0.26389
| 2015-02-17 | 0:30 | TFS Einrichtung | Hosting, Hinzufügen der Mitglieder, Projekte, Sprints...
| 2015-02-18 | 0:50 | Besprechung | Präzisierung von unserer SCRUM-Implementation
| 2015-02-18 | 0:10 | TFS Einführung
| 2015-02-18 | 2:00 | Eintragen rudimentärer Anforderungen in den TFS
| 2015-02-19 | 0:20 | Anforderungsanalyse mit Kunde
| 2015-02-20 | 0:30 | Pflege der Anforderungen im TFS (Backlogpflege) | Splitten und Präzisierung von US, Anpassen Iterationsdaten, Team-Capacy...
Sprint 1 | 2015-02-24 | 1:30 | Planungsmeeting |  | 0.66667 | 0.93056
| 2015-02-24 | 3:00 | Backlogpflege | Ausformulierung der US des nächsten Sprintes
| 2015-02-24 | 1:30 | Besprechung und Tätigkeitsbericht | Klärung einiger Organisatorischen Fragen
| 2015-02-25 | 0:10 | Standup
| 2015-02-25 | 1:00 | Besprechung mit Scrummaster | Als PO, Workflow, ...
| 2015-02-25 | 1:15 | Research: Gesture Recognition
| 2015-02-25 | 0:15 | Research: Specification Sheet Draft
| 2015-03-01 | 1:00 | Backlogpflege
| 2015-03-02 | 0:50 | Besprechung | Daily Scrum, Estimation Meeting
| 2015-03-02 | 3:30 | Zeitplanung | Welche US für welchen Sprint vorgesehen? Wie bemerken wir dass wir nicht alles schaffen?
Sprint 2 | 2015-03-03 |  | Erkrankt bis inklusive 10.3. | Nur PO-Tätigkeit die keine physische Anwesenheit erfordert wird noch getätigt. | 0.34028 | 1899-12-31 06:30
| 2015-03-05 | 0.083333 | Besprechung | Catch-up mit SM
| 2015-03-06 | 0:30 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-06 | 0:30 | Besprechung | Abstimmung mit Entwickler: Mögliches System der Gestenkombinationen
| 2015-03-07 | 0.041667 | Pflichtenhefterstellung | Anforderungen
| 2015-03-08 | 0.10417 | Backlogpflege | Vorbereitung für den nächsten Sprint
Sprint 3 | 2015-03-11 | 0.020833 | Catch-up |  | 0.069444 | 1899-12-31 08:10
| 2015-03-11 | 0.013889 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-11 | 0.013889 | Besprechung | GUI Concept
| 2015-03-12 |  | Wegen Krankheit eintägig ausgefallen
| 2015-03-12 | 0.020833 | Tätigkeitsbericht
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
[5 empty] | Gesammtsumme | 1899-12-31 08:10
Formulas:
Sprintsumme [h] = SUM([Dauer [h]]:C11)
Summe seit Anfang [h] = SUM([Dauer [h]]:C11)
Summe seit Anfang [h] = SUM(F5:[Sprintsumme [h], row above])+[Sprintsumme [h]]

## TKiupel
Tätigkeitsbericht - Tabea Kiupel
Sprint | Datum | Dauer | Tätigkeit | Kommentar | Sprintsumme | Summe seit Anfang
Sprint 0 (Vorbereitung) | 2015-02-17 | 2:00 | Projekt-KickOff: | Organisation, Rollenverteilung, Hilfsmittel | 10:20 | 10:20
| 2015-02-17 | 0:55 | Software installieren,Recherche | Projekt-Steckbrief
| 2015-02-18 | 0:50 | Besprechung | Abstimmung hinsichtlich der Anwendung von Scrum, Rollenverteilung, Vertretungen
| 2015-02-18 | 0:15 | Einführung | Team Foundation Server
| 2015-02-18 | 1:30 | Projektplanung | Backlogausarbeitung
|  | 1:30 | Projektplanung | Backlogausarbeitung
| 2015-02-19 | 0:20 | Anforderungsabstimmung mit dem Kunden
| 2015-02-23 | 3:00 | Projektplanung | Abstimmung/ Eweiterung der Backlog-Arbeitspakete; Estimation der Arbeitpakete
Sprint 1 | 2015-02-24 | 1:30 | Planungsmeeting | Grobstrukturierung Backlog, Grobabschätzung der User-Stories des Sprint 1, Aufgabenverteilung | 8:40 | 19:00
| 2015-02-24 | 1:30 | Tätigkeitsbericht | Arbeiten an Tätigkeiten-Logbuch
| 2015-02-25 | 0:10 | Daily Scrum
| 2015-02-25 | 1:45 | Pflichtenheft | Research;Aufspaltung in unterschiedliche Tasks; Anlegung einer groben Struktur
| 2015-02-28 | 1:45 | Pflichtenheft | Überarbeitung der Struktur; vorläufige Ausarbeitung Kapitel 6-8
| 2015-03-02 | 0:10 | Daily Scrum
| 2015-03-02 | 0:20 | Teammeeting | Estimation Meeting
| 2015-03-03 | 1:00 | Teammeeting | Review
| 2015-03-03 | 0:30 | Teammeeting | Retrospektive
Sprint 2 | 2015-03-03 | 2:00 | Teammeeting | Planungsmeeting | 9:15 | 28:15
| 2015-03-04 | 0:05 | Sprint Kick-Off: Daily Scrum
| 2015-03-05 | 0:45 | Teammeeting | Besprechung der Coderichtlinien
| 2015-03-05 | 0:30 | Pflichtenheft | Sammlung von Anforderungen
| 2015-03-05 | 0:30 | Absprache | Task: "Requirements"->Anforderungen für das Pflichtenheft; weitere Aufteilung in Tasks
| 2015-03-05 | 1:45 | Pflichtenheft | Task: "Requirements" -> Anforderungsanalyse
| 2015-03-07 | 0:30 | Pflichtenheft | Task: "Requirements"->Ausarbeitung der Anforderungen
| 2015-03-09 | 0:20 | Daily Scrum
| 2015-03-09 | 0:20 | Pflichtenheft | Task: "Requirements"->Anforderungsausarbeitung
| 2015-10-09 | 1:30 | Pflichtenheft | Task: "Requirements"->Ausarbeitung ; Task:"Specification Sheet First Version"->Layout
| 2015-03-10 | 0:15 | Teammeting | Review
| 2015-03-10 | 0:45 | Teammeting | Retrospektive
Sprint 3 | 2015-03-10 | 0:40 | Teammeeting | Plannungsmeeting | 4:15 | 32:30
| 2015-03-10 | 0:10 | Teammeeting | Estimation Meeting
| 2015-03-10 | 0:10 | Pflichtenheft | Task: "Specification Sheet First Version"-> Endgültige Überarbeitung
| 2015-03-10 | 0:30 | Pflichtenheft | Task: "Feedback and Correction" -> E-Mail Herr Bürgy
| 2015-03-11 | 0:15 | Daily Scrum
| 2015-03-12 | 0:30 | Teammeeting | Besprechung: GUI-Konzept
| 2015-03-12 | 0:30 | Teammeeting | Besprechung Github, SourceTree
| 12:03.2015 | 1:00 | Pflichtenheft | Task: "Feedback and Correction" -> Überarbeitung
| 2015-03-12 | 0:30 | Organisation | Formatierung der Zeiterfassung
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
[5 empty] | Gesammtsumme | 32:30

## FHelfrich
Tätigkeitsbericht - Felix Helfrich
Sprint | Datum | Dauer [h] | Tätigkeit | Kommentar | Sprintsumme [h] | Summe seit Anfang [h]
Sprint 0 (Vorbereitung) | 2015-02-17 | Besprechung | 2:00 | Definition des Projektziels, Einigung auf Vorgehensmodell Scrum, Einrichtung GoogleDocs-Ordner | 5:45
| 2015-02-17 | Recherche | 0:45 | Ausführen von Skripten auf Android
| 2015-02-18 | Besprechung | 1:00 | Organisation
| 2015-02-18 | TFS Einführung | 0:15
| 2015-02-23 | Projektplanung | 1:45 | Backlog
Sprint 1 | 2015-02-24 | Planungsmeeting | 1:30 |  | 11:45
| 2015-02-24 | Research | 3:00 | Ansprechen der Vuzix über Bluetooth
| 2015-02-26 | Research | 3:00 | Ansprechen der Vuzix über Bluetooth
| 2015-02-28 | Research | 3:00 | Ansprechen der Vuzix über Bluetooth
| 2015-03-03 | Review | 0:45
| 2015-03-03 | Retro | 0:30
Sprint 2 | 2015-03-03 | Planungsmeeting | 2:15 |  | 9:45
| 2015-03-05 | Besprechung | 0:45 | Abstimmung Coding Richtlinien
| 2015-03-05 | Testingframework & Tools | 2:00 | Einrichten eines Testframeworks für Android Tests
| 2015-03-06 | Testingframework & Tools | 2:00 | Einrichten eines Testframeworks für Android Tests
| 2015-03-09 | Testingframework & Tools | 2:00 | Testausführung unabh. von Android-Runtime
| 2015-03-10 | Review | 0:15
| 2015-03-10 | Retro | 0:30
Sprint 3 | 2015-03-10 | Planungsmeeting | 1:00 |  | 0.125
| 2015-03-10 | Testingframework & Tools | 1:00 | Testausführung unabh. von Android-Runtime
| 2015-03-12 | Besprechung | 0:30 | GUI Aufbau
| 2015-03-12 | Besprechung | 0:30 | Github Einführung
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
[5 empty] | Gesammtsumme | 1899-12-31 06:15
Formulas:
Sprintsumme [h] = SUM([Tätigkeit]:D32)

## AKueppers
Tätigkeitsbericht - Alexander Küppers
Sprint | Datum | Dauer | Tätigkeit | Kommentar | Sprintsumme | Summe seit Anfang
Sprint 0 (Vorbereitung) | 2015-02-17 | 2:00 | Besprechung | Definition des Projektziels, Einigung auf Vorgehensmodell Scrum, Einrichtung GoogleDocs-Ordner | 7:15 | 7:15
| 2015-02-17 | 1:15 | Recherche | Scripte auf Android
| 2015-02-18 | 0:50 | Besprechung | Rollenverteilung und Organisation
| 2015-02-18 | 0:10 | TFS Einführung | Einführung in das Backlogverwaltungstool
| 2015-02-18 | 0:30 | Prototyp | SL4A App-Integration über Intent
| 2015-02-23 | 2:30 | Projektplanung | Erstellung des Backlogs mit Userstories und Aufwandsabschätzung
Sprint 1 | 2015-02-24 | 1:30 | Projektkoordinierung | Genauere Aufgabenverteilung und Userstoryabschätzung | 5:15 | 12:30
| 2015-02-24 | 1:30 | Organisation | Arbeiten an Tätigkeiten-Logbuch
| 2015-02-25 | 0:10 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-02-25 | 0:05 | Tasks | Tasks definieren/bearbeiten
| 2015-02-25 | 1:30 | Research | Bluetooth Verbindung zu Vuzix
| 2015-03-02 | 0:10 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-02 | 0:20 | Besprechung | Estimation-Meeting
Sprint 2 | 2015-03-03 | 1:30 | Besprechung | Review-Meeting | 9:50 | 22:20
| 2015-03-03 | 0:30 | Besprechung | Retrospektive (Was war gut? Was war schlecht?)
| 2015-03-03 | 1:30 | Besprechung | Sprint Planning
| 2015-03-04 | 0:10 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-04 | 0:45 | Besprechung | Präsentation Code Standards
| 2015-03-05 | 1:30 | Organisatorisches | Google Kalender erstellen und Termine eintragen
| 2015-03-06 | 0:15 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-07 | 1:00 | Pflichhtenheft | Kapitel 3 des Pflichtenhefts erstellt/gefüllt
| 2015-03-07 | 0:50 | Research/Planning | Auflisten von Dokumenten, die für das Testen relevant sind
| 2015-03-08 | 0:30 | Research/Planning | IEEE Standard 829 herausgesucht und Testdokumente übernommen
| 2015-03-08 | 0:35 | Research/Planning | Zusammenfassung aller Dokumente mit Inhalt und Ablaufplan der Testdokumentation
| 2015-03-09 | 0:15 | Besprechung | Review-Meeting (Vorabsprache mit Marco)
| 2015-03-10 | 0:30 | Besprechung | Retrospektive (Was war gut? Was war schlecht?)
Sprint 3 | 2015-03-10 | 1:00 | Besprechung | Sprint Planning | 2:15 | 24:35
| 2015-03-11 | 0:15 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-12 | 0:30 | Besprechung | GUI-Design Vortrag/Besprechung
| 2015-03-12 | 0:30 | Besprechung | GitHub Einführung
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
[5 empty] | Gesammtsumme | 24:35