## Zusammenfassung
Überblick Tätigkeitsberichte
DThomalla | MMeyer | SDiggelmann | TKiupel | FHelfrich | AKueppers | Summe
1900-01-03 18:20 | 1900-01-02 09:20 | 1900-01-01 00:40 | 1900-01-02 04:55 | 1900-01-02 03:00 | 1900-01-01 21:15 | 1900-01-18 09:30
Formulas:
Summe = SUM([DThomalla]:[AKueppers])

## DThomalla
Tätigkeitsbericht - Daniel Thomalla
Sprint | Datum | Dauer [h] | Tätigkeit | Kommentar | Sprintsumme [h] | Summe seit Anfang [h]
Sprint 0 (Vorbereitung) | 2015-02-17 | 0.083333 | Besprechung | Definition des Projektziels, Einigung auf Vorgehensmodell Scrum, Einrichtung GoogleDocs-Ordner | 0.33333 | 0.33333
| 2015-02-17 | 0.03125 | Recherche | Skript-Parser in Android
| 2015-02-18 | 0.041667 | Besprechung | Rollenverteilung und Organisation
| 2015-02-18 | 0.010417 | TFS Einführung | Einführung in das Backlogverwaltungstool
| 2015-02-21 | 0.041667 | Recherche | MYO-SDK
| 2015-02-23 | 0.125 | Projektplanung | Erstellung des Backlogs mit Userstories und Aufwandsabschätzung
Sprint 1 | 2015-02-24 | 0.0625 | Projektkoordinierung | Genauere Aufgabenverteilung und Userstoryabschätzung | 0.64236 | 0.97569
| 2015-02-24 | 0.0625 | Organisation | Arbeiten an Tätigkeiten-Logbuch
| 2015-02-25 | 0.0069444 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-02-25 | 0.041667 | Recherche | MYO Gestenerkennung
| 2015-02-25 | 0.072917 | Codierung | Testprogramm zur MYO Gestenerkennung mit Ausgabe in Logdatei
| 2015-02-25 | 0.083333 | Recherche | Task: "Determine How To Add Custom Gestures"
| 2015-02-26 | 0.10417 | Recherche | MYO: Verwendung der Gysoskop-, Orientierungs- und Beschleunigungssensordaten
| 2015-02-28 | 0.10417 | Codierung | Prototyp: Auslesen der Gysoskop-, Orientierungs- und Beschleunigungssensordaten
| 2015-03-01 | 0.083333 | Codierung | Prototyp: Kombinationen aus Gesten und Orientierungssensordaten erkennen
| 2015-03-02 | 0.0069444 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-02 | 0.013889 | Besprechung | Estimation-Meeting
Sprint 2 | 2015-03-03 | 0.0625 | Besprechung | Review-Meeting | 0.42014 | 1899-12-31 09:30
| 2015-03-03 | 0.020833 | Besprechung | Retrospektive (Was war gut? Was war schlecht?)
| 2015-03-03 | 0.0625 | Besprechung | Sprint Planning
| 2015-03-03 | 0.03125 | Dokumentation | Task: Code Standards - Grobe Notizen erstellt
| 2015-03-04 | 0.052083 | Dokumentation | Task: Code Standards - Notizen ausformuliert und Beispiele eingefügt
| 2015-03-04 | 0.0069444 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-04 | 0.03125 | Planung | Task: Code Architecture Concept
| 2015-03-05 | 0.03125 | Besprechung | Task: Code Standards - Präsentation vor Team
| 2015-03-05 | 0.020833 | Planung | Task: Code Architecture Concept
| 2015-03-05 | 0.03125 | Besprechung | Allgemeine Scrum-Besprechung
| 2015-03-06 | 0.0069444 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-06 | 0.020833 | Besprechung | Absprache wegen Prinzip zur Aufnahme von Gesten
| 2015-03-09 | 0.010417 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-10 | 0.010417 | Besprechung | Review-Meeting
| 2015-03-10 | 0.020833 | Besprechung | Retrospektive (Was war gut? Was war schlecht?)
Sprint 3 | 2015-03-10 | 0.041667 | Besprechung | Sprint Planning | 1899-12-31 09:00 | 1900-01-01 18:30
| 2015-03-10 | 0.03125 | Planung | Task: GUI Concept
| 2015-03-11 | 0.0625 | Planung | Task: GUI Concept
| 2015-03-11 | 0.010417 | Besprechung | Task: GUI Concept
| 2015-03-11 | 0.0625 | Codierung | Task: Prototyp: Gesture Combination Management
| 2015-03-12 | 0.041667 | Codierung | Task: Prototyp: Gesture Combination Management
| 2015-03-12 | 0.020833 | Besprechung | Task: GUI Concept
| 2015-03-12 | 0.020833 | Besprechung | Task: Github Introduction
| 2015-03-12 | 0.083333 | Planung | Task: Code Architecture
| 2015-03-12 | 0.083333 | Codierung | Task: GUI Implement
| 2015-03-13 | 0.125 | Codierung | Task: Prototyp: Gesture Combination Management
| 2015-03-14 | 0.125 | Codierung | Task: Prototyp: Gesture Combination Recording
| 2015-03-14 | 0.083333 | Planung | Task: Code Architecture
| 2015-03-14 | 0.041667 | Codierung | Task: GUI Implement
| 2015-03-15 | 0.16667 | Codierung | Task: Prototyp: Gesture Combination Recording
| 2015-03-15 | 0.125 | Planung | Task: Code Architecture
| 2015-03-16 | 0.041667 | Planung | Task: Code Architecture
| 2015-03-16 | 0.125 | Planung | Task: Code Architecture
| 2015-03-16 | 0.041667 | Besprechung | Task: Code Architecture
| 2015-03-17 | 0.020833 | Besprechung | Scrum Review Meeting
| 2015-03-17 | 0.020833 | Besprechung | Scrum Retro
Sprint 4 | 2015-03-17 | 0.052083 | Besprechung | Sprint Planning | 0.65625 | 1900-01-02 10:15
| 2015-03-17 | 0.020833 | Besprechung | Task: List Available Scripts - Diskussion
| 2015-03-17 | 0.0625 | Codierung | Task: Gesture Sequence Management
| 2015-03-18 | 0.0625 | Codierung | Task: Gesture Sequence Management
| 2015-03-18 | 0.010417 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-18 | 0.010417 | Besprechung | Scrum Organisation
| 2015-03-19 | 0.125 | Codierung | Task: List Available Scripts - Logic Implementation
| 2015-03-20 | 0.041667 | Codierung | Task: Gesture Sequence Management
| 2015-03-20 | 0.041667 | Codierung | Task: List Available Scripts - Skript Import
| 2015-03-22 | 0.083333 | Codierung | UnitTests schreiben
| 2015-03-23 | 0.010417 | Präsentation | App GUI Concept
| 2015-03-23 | 0.010417 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-23 | 0.083333 | Codierung | Unterstützung bei den Tasks "Gesture Sequence Recording" und "Script List Activity GUI"
| 2015-03-24 | 0.010417 | Besprechung | Review Meeting
| 2015-03-24 | 0.03125 | Besprechung | Scrum Retro
Sprint 5 | 2015-03-24 | 0.041667 | Besprechung | Sprint Planning | 0.63194 | 1900-01-03 01:25
| 2015-03-24 | 0.010417 | Besprechung | Ergänzung Planungsmeeting
| 2015-03-25 | 0.0069444 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-25 | 0.041667 | Codierung | Task: GUI Design MainActivity
| 2015-03-25 | 0.020833 | Codierung | Task: GUI Design GestureListActivity
| 2015-03-25 | 0.041667 | Codierung | Task: GUI Design FileExplorerActivity
| 2015-03-25 | 0.0625 | Codierung | Task: GUI Design ScriptListActivity
| 2015-03-26 | 0.041667 | Refactoring | Code aufgeräumt
| 2015-03-26 | 0.020833 | Testing | Unittests durchgeführt und angepasst
| 2015-03-26 | 0.083333 | Codierung | Task: GUI Design Script-/GestureEditActivities
| 2015-03-28 | 0.041667 | Codierung | Anpassungen bei Layout und Workflow
| 2015-03-29 | 0.041667 | Recherche | Integrate SL4A
| 2015-03-30 | 0.020833 | Codierung | Task: Script Execution on Command
| 2015-03-30 | 0.020833 | Besprechung | PO Tests durchgeführt
| 2015-03-30 | 0.0625 | Codierung | Task: Script Execution on Command
| 2015-03-30 | 0.0069444 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-30 | 0.020833 | Besprechung | Task: Error Handling
| 2015-03-31 | 0.017361 | Besprechung | Scrum Review Meeting
| 2015-03-31 | 0.027778 | Besprechung | Scrum Retro
Sprint 6 | 2015-03-31 | 0.027778 | Besprechung | Sprint Planning | 0.30556 | 1900-01-03 08:45
| 2015-03-31 | 0.0069444 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-04-01 | 0.0625 | Codierung | Task: Skript Execution on Command
| 2015-04-01 | 0.041667 | Refactoring | FileExplorerActivity angepasst und ErrorHandling
| 2015-04-03 | 0.041667 | Dokumentation | Task: Code Architecture
| 2015-04-06 | 0.041667 | Codierung | Task: Script Execution on Recognition
| 2015-04-06 | 0.041667 | Dokumentation | Task: Code Architecture
| 2015-04-07 | 0.020833 | Besprechung | Scrum Review Meeting
| 2015-04-07 | 0.020833 | Besprechung | Scrum Retro
Sprint 7 | 2015-04-07 | 0.041667 | Besprechung | Sprint Planning | 0.39931 | 1900-01-03 18:20
| 2015-04-07 | 0.0069444 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-04-08 | 0.083333 | Codierung | Task: MYO Status
| 2015-04-08 | 0.083333 | Codierung | Task: Double Recognition
| 2015-04-08 | 0.0069444 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-04-08 | 0.010417 | Codierung | Bugfix: Itemverdopplung
| 2015-04-10 | 0.072917 | Teammeeting | Task: Smartphone Application Review; Code Architecture Review
| 2015-04-10 | 0.010417 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-04-12 | 0.083333 | Codierung | Bugfix: Double Script Execution
Sprint 8
[5 empty] | Gesammtsumme | 1900-01-03 18:20
Formulas:
Sprintsumme [h] = SUM([Dauer [h]]:C11)
Summe seit Anfang [h] = SUM([Dauer [h]]:C11)
Summe seit Anfang [h] = SUM(F5:[Sprintsumme [h]])

## MMeyer
Tätigkeitsbericht - Marco Meyer
Sprint | Datum | Dauer | Tätigkeit | Kommentar | Sprintsumme | Summe seit Anfang
Sprint 0 (Vorbereitung) | 2015-02-17 | 0.083333 | Besprechung | Rahmenwerk, Thema, Rollen | 0.42708 | 0.42708
| 2015-02-17 | 0.020833 | Organisation | Infrastruktur (Repository), Kommunikations-Plattform schaffen
| 2015-02-17 | 0.041667 | Recherche | Test des Team Foundation Servers
| 2015-02-17 | 0.041667 | Organisation | Scrum-Vorbereitung und Planung
| 2015-02-18 | 0.041667 | Besprechung | Scrum Einführung, weitere Scrum Rollen
| 2015-02-23 | 0.041667 | Organisation | Scrum-Regeln und Festlegungen dokumentiert
| 2015-02-23 | 0.15625 | Projektplanung | Anforderungserhebung u. Estimation Meeting
Sprint 1 | 2015-02-24 | 0.0625 | Besprechung | Planungsmeeting | 0.55208 | 0.97917
| 2015-02-24 | 0.0625 | Organisation | Backlog bereinigen
| 2015-02-24 | 0.041667 | Organisation | Arbeitspaket-Dokument erstellen
| 2015-02-24 | 0.020833 | Organisation | Teamabsprachen
| 2015-02-24 | 0.020833 | Organisation | Kunden-E-Mail
| 2015-02-25 | 0.11458 | Organisation | Scrum-ToDo-Organisation,
| 2015-03-01 | 0.020833 | Task | Organisation of Documentation begonnen
| 2015-03-02 | 0.020833 | Task | Organisation of Documentation fertiggestellt
| 2015-03-02 | 0.041667 | Organisation | Retro-Vorbereitung
| 2015-03-03 | 0.020833 | Besprechung | Review-Meeting
| 2015-03-03 | 0.03125 | Besprechung | Retro-Meeting
Sprint 2 | 2015-03-03 | 0.09375 | Besprechung | Planungsmeeting | 0.50694 | 1899-12-31 11:40
| 2015-03-04 | 0.010417 | Organisation | Scrum-ToDo-Organisation
| 2015-03-05 | 0.03125 | Besprechung | Code-Richtlinien
| 2015-03-05 | 0.09375 | Organisation | Retro-Ergebnisse angepasst und Retro-Historie angelegt
| 2015-03-05 | 0.0625 | Organisation | Abstimmung mit PO bzgl ToDos
| 2015-03-05 | 0.03125 | Besprechung | Optimierung Scrum-Vertretung und Allgemeines
| 2015-03-05 | 0.020833 | Besprechung | Abstimmung bzfl. Pflichtenheft-Story, Aufteilung in kleinere Tasks
| 2015-03-06 | 0.020833 | Task | Task "Product Overview and Targeting" begonnen
| 2015-03-06 | 0.013889 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-08 | 0.020833 | Task | Task "Product Overview and Targeting" abgeschlossen
| 2015-03-09 | 0.010417 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-09 | 0.020833 | Organisation | Retro-Vorbereitung
| 2015-03-09 | 0.020833 | Task | Pflichtenheft verfeinert
| 2015-03-09 | 0.013889 | Besprechung | Absprache bzgl. Review / Retro-Meeting
| 42073 | 0.010417 | Besprechung | Review-Meeting
| 2015-03-10 | 0.03125 | Besprechung | Retro-Meeting
Sprint 3 | 2015-03-10 | 0.027778 | Besprechung | Planungsmeeting | 0.32639 | 1899-12-31 19:30
| 2015-03-10 | 0.0069444 | Besprechung | Estimation Meeting
| 2015-03-10 | 0.010417 | Organisation | Retro-Auswertung
| 2015-03-11 | 0.0625 | Task | Source Integration
| 2015-03-12 | 0.020833 | Besprechung | Task: Gui Concept
| 2015-03-12 | 0.020833 | Besprechung | Task: GitHub Introduction
| 2015-03-13 | 0.03125 | Task | Source Integration (GitHub)
| 2015-03-13 | 0.020833 | Besprechung | Organisatorisches
| 2015-03-13 | 0.020833 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-14 | 0.020833 | Task | Source Integration (GitHub)
| 2015-03-16 | 0.0069444 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-16 | 0.034722 | Besprechung | Software-Architektur
| 2015-03-17 | 0.020833 | Besprechung | Review-Meeting
| 2015-03-17 | 0.020833 | Besprechung | Retro-Meeting
Sprint 4 | 2015-03-17 | 0.052083 | Besprechung | Sprint Planning | 0.54514
| 2015-03-17 | 0.010417 | Besprechung | Sprint Kickoff
| 2015-03-17 | 0.010417 | Besprechung | Configuration Management
| 2015-03-18 | 0.010417 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-18 | 0.010417 | Besprechung | Scrum Organisation
| 2015-03-20 | 0.010417 | Organisation | Retro-Ergebnisse ausgewertet
| 2015-03-20 | 0.041667 | Task | Gesture Sequence Management
| 2015-03-22 | 0.0625 | Task | Gesture Sequence Management Tests & Review
| 2015-03-22 | 0.020833 | Besprechung | Design-Pattern-Diskussion
| 2015-03-22 | 0.11111 | Task | Gesture Sequence Management Tests
| 2015-03-22 | 0.013889 | Besprechung | Organisation
| 2015-03-22 | 0.027778 | Task | Team Review
| 2015-03-22 | 0.027778 | Task | Gesture Sequence Management Korrektur
| 2015-03-23 | 0.010417 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-23 | 0.083333 | Codierung | Android Emulator, getExternalFilesDir
| 2015-03-24 | 0.010417 | Besprechung | Review-Meeting
| 2015-03-24 | 0.03125 | Besprechung | Retro-Meeting
Sprint 5 | 2015-03-24 | 0.041667 | Besprechung | Planungsmeeting | 0.42014
| 2015-03-24 | 0.010417 | Besprechung | Ergänzungsmeeting: Planungsmeeting
| 2015-03-24 | 0.03125 | Task | Code-Refactoring: Singleton
| 2015-03-27 | 0.041667 | Organisation | Retro-Ergebnisse
| 2015-03-27 | 0.020833 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-27 | 0.010417 | Besprechung | Test Framework
| 2015-03-27 | 0.0069444 | Besprechung | Rücksprache bzgl. Task: Integrate SL4A
| 2015-03-30 | 0.09375 | Task | Code-Refactoring: Singleton
| 2015-03-30 | 0.03125 | Codierung | Refactoring: Vorhandene Tests optimiert
| 2015-03-30 | 0.020833 | Organisation | Scrum-ToDos
| 2015-03-30 | 0.0069444 | Organisation | Retro-Vorbereitung
| 2015-03-30 | 0.10417 | Task | Error Handling
| 2015-03-31 | 0.027778 | Besprechung | Planungsmeeting | 0.086806
Sprint 6 | 2015-03-31 | 0.0069444 | Besprechung | Kick-Off
| 2015-04-01 | 0.010417 | Organisation | Retro-Ergebnisse
Oster-Urlaub
| 2015-04-07 | 0.020833 | Besprechung | Review-Meeting
| 2015-04-07 | 0.020833 | Besprechung | Retro-Meeting
Sprint 7 | 2015-04-07 | 0.041667 | Besprechung | Planungsmeeting | 0.52431
| 2015-04-07 | 0.0069444 | Besprechung | Kick-Off
| 2015-04-08 | 0.041667 | Task | Basic Vuzix App auf Done bringen
| 2015-04-09 | 0.0625 | Task | Code Architecture
| 2015-04-09 | 0.013889 | Task | Code Architecture
| 2015-04-09 | 0.10417 | Task | Code Architecture
| 2015-04-10 | 0.072917 | Besprechung | Task: Smartphone Application Review; Code Architecture Review
| 2015-04-10 | 0.048611 | Task | Code Architecture
| 2015-04-10 | 0.041667 | Task | Basic Vuzix App auf Done bringen
| 2015-04-11 | 0.041667 | Task | Code Architecture: Refactoring, detailed Code Architecture
| 2015-04-12 | 0.013889 | Organisation | Antwort auf das Feedback zur Code-Architektur
| 2015-04-12 | 0.027778 | Task | Code-Architecture: Feedback eingearbeitet, kleinere Änderungen
| 2015-04-12 | 0.0069444 | Task | Command Constants auf Done gebracht
Sprint 8
[5 empty] | Gesamtsumme | 1900-01-02 09:20
Formulas:
Sprintsumme = SUM([Dauer]:C11)
Summe seit Anfang = [Sprintsumme]
Summe seit Anfang = SUM(F5:[Sprintsumme])

## SDiggelmann
Tätigkeitsbericht - Simon Diggelmann
Sprint | Datum | Dauer [h] | Tätigkeit | Kommentar | Sprintsumme [h] | Summe seit Anfang [h]
Sprint 0 (Vorbereitung) | 2015-02-17 | 2:00 | Besprechung | Einigung auf - und grobe Planung von - SCRUM. Wahl zum PO. | 0.26389 | 0.26389
| 2015-02-17 | 0:30 | TFS Einrichtung | Hosting, Hinzufügen der Mitglieder, Projekte, Sprints...
| 2015-02-18 | 0:50 | Besprechung | Präzisierung von unserer SCRUM-Implementation
| 2015-02-18 | 0:10 | TFS Einführung
| 2015-02-18 | 2:00 | Eintragen rudimentärer Anforderungen in den TFS
| 2015-02-19 | 0:20 | Anforderungsanalyse mit Kunde
| 2015-02-20 | 0:30 | Pflege der Anforderungen im TFS (Backlogpflege) | Splitten und Präzisierung von US, Anpassen Iterationsdaten, Team-Capacy...
Sprint 1 | 2015-02-24 | 1:30 | Planungsmeeting |  | 0.58333 | 0.84722
| 2015-02-24 | 3:00 | Backlogpflege | Ausformulierung der US des nächsten Sprintes
| 2015-02-24 | 1:30 | Besprechung und Tätigkeitsbericht | Klärung einiger Organisatorischen Fragen
| 2015-02-25 | 0:10 | Standup
| 2015-02-25 | 1:00 | Besprechung mit Scrummaster | Als PO, Workflow, ...
| 2015-02-25 | 1:15 | Research: Gesture Recognition
| 2015-02-25 | 0:15 | Research: Specification Sheet Draft
| 2015-03-01 | 1:00 | Backlogpflege
| 2015-03-02 | 0:50 | Besprechung | Daily Scrum, Estimation Meeting
| 2015-03-02 | 3:30 | Zeitplanung | Welche US für welchen Sprint vorgesehen? Wie bemerken wir dass wir nicht alles schaffen?
Sprint 2 | 2015-03-03 |  | Erkrankt bis inklusive 10.3. | Nur PO-Tätigkeit die keine physische Anwesenheit erfordert wird noch getätigt. | 0.27083 | 1899-12-31 02:50
| 2015-03-05 | 2:00 | Besprechung | Catch-up mit SM
| 2015-03-06 | 0:30 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-06 | 0:30 | Besprechung | Abstimmung mit Entwickler: Mögliches System der Gestenkombinationen
| 2015-03-07 | 1:00 | Pflichtenhefterstellung | Anforderungen
| 2015-03-08 | 2:30 | Backlogpflege | Vorbereitung für den nächsten Sprint
Sprint 3 | 2015-03-11 | 0:30 | Catch-up |  | 0.1875 | 1899-12-31 07:20
| 2015-03-11 | 0:20 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-11 | 0:20 | Besprechung | GUI Concept
| 2015-03-12 |  | Wegen Krankheit eintägig ausgefallen
| 2015-03-12 | 0:30 | Tätigkeitsbericht
| 2015-03-13 | 0:30 | Besprechung | MIt SM
| 2015-03-13 | 0:20 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-16 | 0:10 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-16 | 0:50 | Besprechung | Software-Architektur
| 2015-03-17 | 0:30 | Besprechung | Review-Meeting
| 2015-03-17 | 0:30 | Besprechung | RetroMeeting
Sprint 4 | 2015-03-17 | 1:15 | Besprechung | Sprint Planning | 0.43403 | 1899-12-31 17:45
| 2015-03-17 | 0:15 | Besprechung | Sprint Kickoff
| 2015-03-18 | 0:15 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-19 | 1:00 | Task: Documentation | Inspectation and Test Concept
| 2015-03-22 | 3:00 | Task: Documentation | Inspectation and Test Concept
| 2015-03-22 | 1:30 | Task | Gesture Sequence Management Review
| 2015-03-22 | 0:10 | Functional GUI Design | Review
| 2015-03-23 | 2:00 | Backlogpflege | Sprintvorbereitung
| 2015-03-24 | 0:15 | Teammeeting | Review-Meeting
| 2015-03-24 | 0:45 | Teammeeting | Retro
Sprint 5 | 2015-03-24 | 1:00 | Teammeeting | Planungsmeeting | 0.19792 | 1899-12-31 22:30
| 2015-03-24 | 0:15 | Teammeeting | Ergänzung Planungsmeeting
| 2015-03-27 | 0.020833 | Teammeeting | Daily Scrum
| 2015-03-30 | 0.10417 | Task: Error Handling
| 2015-03-31 | 0:30 | Backlogpflege | Sprintvorbereitung
Sprint 6 |  | 0 |  |  | 0 | 1899-12-31 22:30
Sprint 7 | 2015-04-08 | 0:10 | Teammeeting | Daly Scrum | 0.090278 | 1900-01-01 00:40
| 2015-04-13 | 0.083333
Sprint 8
[5 empty] | Gesamtsumme | 1900-01-01 00:40
Formulas:
Sprintsumme [h] = SUM([Dauer [h]]:C11)
Sprintsumme [h] = SUM([Dauer [h]])
Summe seit Anfang [h] = SUM([Dauer [h]]:C11)
Summe seit Anfang [h] = SUM(F5:[Sprintsumme [h], row above])+[Sprintsumme [h]]

## TKiupel
Tätigkeitsbericht - Tabea Kiupel
Sprint | Datum | Dauer | Tätigkeit | Kommentar | Sprintsumme | Summe seit Anfang
Sprint 0 (Vorbereitung) | 2015-02-17 | 2:00 | Projekt-KickOff: | Organisation, Rollenverteilung, Hilfsmittel | 10:20 | 10:20
| 2015-02-17 | 0:55 | Software installieren,Recherche | Projekt-Steckbrief
| 2015-02-18 | 0:50 | Besprechung | Abstimmung hinsichtlich der Anwendung von Scrum, Rollenverteilung, Vertretungen
| 2015-02-18 | 0:15 | Einführung | Team Foundation Server
| 2015-02-18 | 1:30 | Projektplanung | Backlogausarbeitung
|  | 1:30 | Projektplanung | Backlogausarbeitung
| 2015-02-19 | 0:20 | Anforderungsabstimmung mit dem Kunden
| 2015-02-23 | 3:00 | Projektplanung | Abstimmung/ Eweiterung der Backlog-Arbeitspakete; Estimation der Arbeitpakete
Sprint 1 | 2015-02-24 | 1:30 | Planungsmeeting | Grobstrukturierung Backlog, Grobabschätzung der User-Stories des Sprint 1, Aufgabenverteilung | 8:40 | 19:00
| 2015-02-24 | 1:30 | Tätigkeitsbericht | Arbeiten an Tätigkeiten-Logbuch
| 2015-02-25 | 0:10 | Daily Scrum
| 2015-02-25 | 1:45 | Pflichtenheft | Research;Aufspaltung in unterschiedliche Tasks; Anlegung einer groben Struktur
| 2015-02-28 | 1:45 | Pflichtenheft | Überarbeitung der Struktur; vorläufige Ausarbeitung Kapitel 6-8
| 2015-03-02 | 0:10 | Daily Scrum
| 2015-03-02 | 0:20 | Teammeeting | Estimation Meeting
| 2015-03-03 | 1:00 | Teammeeting | Review
| 2015-03-03 | 0:30 | Teammeeting | Retrospektive
Sprint 2 | 2015-03-03 | 2:00 | Teammeeting | Planungsmeeting | 9:15 | 28:15
| 2015-03-04 | 0:05 | Sprint Kick-Off: Daily Scrum
| 2015-03-05 | 0:45 | Teammeeting | Besprechung der Coderichtlinien
| 2015-03-05 | 0:30 | Pflichtenheft | Sammlung von Anforderungen
| 2015-03-05 | 0:30 | Absprache | Task: "Requirements"->Anforderungen für das Pflichtenheft; weitere Aufteilung in Tasks
| 2015-03-05 | 1:45 | Pflichtenheft | Task: "Requirements" -> Anforderungsanalyse
| 2015-03-07 | 0:30 | Pflichtenheft | Task: "Requirements"->Ausarbeitung der Anforderungen
| 2015-03-09 | 0:20 | Daily Scrum
| 2015-03-09 | 0:20 | Pflichtenheft | Task: "Requirements"->Anforderungsausarbeitung
| 2015-03-09 | 1:30 | Pflichtenheft | Task: "Requirements"->Ausarbeitung ; Task:"Specification Sheet First Version"->Layout
| 2015-03-10 | 0:15 | Teammeting | Review
| 2015-03-10 | 0:45 | Teammeting | Retrospektive
Sprint 3 | 2015-03-10 | 0:40 | Teammeeting | Plannungsmeeting | 6:30 | 34:45
| 2015-03-10 | 0:10 | Teammeeting | Estimation Meeting
| 2015-03-10 | 0:10 | Pflichtenheft | Task: "Specification Sheet First Version"-> Endgültige Überarbeitung
| 2015-03-10 | 0:30 | Pflichtenheft | Task: "Feedback and Correction" -> E-Mail Herr Bürgy
| 2015-03-11 | 0:15 | Daily Scrum
| 2015-03-12 | 0:30 | Teammeeting | Besprechung: GUI-Konzept
| 2015-03-12 | 0:30 | Teammeeting | Besprechung Github, SourceTree
| 12:03.2015 | 1:00 | Pflichtenheft | Task: "Feedback and Correction" -> Überarbeitung
| 2015-03-12 | 0:30 | Organisation | Formatierung der Zeiterfassung
| 2015-03-13 | 0:20 | Daily Scrum
| 2015-03-16 | 0:15 | Daily Scrum
| 2015-03-16 | 0:40 | Besprechung | Code-Architektur
| 2015-03-17 | 0:30 | Teammeeting | Review
| 2015-03-17 | 0:30 | Teammeeting | Retrospektive
Sprint 4 | 2015-03-17 | 1:15 | Teammeeting | Planungsmeeting | 5:45 | 40:30
| 2015-03-17 | 0:15 | Kick-Off
| 2015-03-17 | 0:15 | Besprechung Import Skripte
| 2015-03-18 | 0:15 | Daily Scrum
| 2015-03-23 | 0:15 | Daily Scrum
| 2015-03-23 | 0:30 | Setup Test Environment
| 2015-03-23 | 1:00 | Coding | Task: [Import and List available Scripts] GUI-Implementation
| 2015-03-23 | 0:15 | Task auf DONE gebracht | Task: [Import and List available Scripts] Logic-Implementation
| 2015-03-23 | 0:15 | Task auf DONE gebracht | Task: [Import and List available Scripts] Implementation Import
| 2015-03-23 | 0:30 | Organisation | Zeiterfassung des Teams, Abgabe der Dokumente
| 2015-03-24 | 0:15 | Review
| 2015-03-24 | 0:45 | Retrospektive
Sprint 5 | 2015-03-24 | 1:00 | Teammeeting | Planungsmeeting | 15:05 | 55:35
| 2015-03-24 | 0:15 | Teammeeting | Ergänzung Planungsmeeting
| 2015-03-25 | 0:10 | Daily Scrum
| 2015-03-25 | 1:45 | Coding | Task: Gesture Recognition:Implementation Comparison
| 2015-03-26 | 2:45 | Coding | Task: Gesture Recognition:Implementation Comparison
| 2015-03-27 | 0:35 | Daily Scrum | Besprechung Ablauf/ Taskverteilung
| 2015-03-28 | 1:00 | Coding | Task: Gesture Recognition:Implementation Recording
| 2015-03-30 | 0:15 | Daily Scrum
| 2015-03-30 | 0:30 | PO-Test | Stories: Final GUI-Design, Gesture Sequence Recording abgenommen
| 2015-03-30 | 1:15 | Coding | Task: Gesture Recognition:Implementation Recording
| 2015-03-30 | 4:30 | Coding | Task: Gesture Recognition:Implementation Recording
| 2015-03-31 | 0:25 | Review
| 2015-03-31 | 0:40 | Retrospektive
Sprint 6 | 2015-03-31 | 0:40 | Teammeeting | Planungsmeeting | 10:05 | 65:40
| 2015-03-31 | 0:10 | Teammeeting | Kick-Off
| 2015-04-04 | 6:15 | Coding | Task: Gesture Recognition:Implementation Recording
| 2015-04-06 | 2:00 | Testing; Refactoring | Task: Execute Scripts Implementations auf Done gebracht
| 2015-04-07 | 0:30 | Review
| 2015-04-07 | 0:30 | Retrospektive
Sprint 7 | 2015-04-07 | 1:00 | Teammeeting | Planungsmeeting | 11:15 | 76:55
| 2015-04-07 | 0:10 | Teammeeting | Kick-Off
| 2015-04-08 | 0:10 | Daily Scrum
| 2015-04-08 | 0:15 | Organisation | Dokumentverwaltung
| 2015-04-09 | 1:30 | Task | Code Architecture
| 2015-04-09 | 2:30 | Task | Code Architecture
| 2015-04-10 | 1:45 | Teammeeting | Task: Smartphone Application Review; Code Architecture Review
| 2015-04-10 | 1:10 | Task | Code Architecture
| 2015-04-10 | 0:15 | Organisation | Abgabe der vorläufigen Software-Architektur
| 2015-04-10 | 2:00 | Task | Detailed Code Architecture
| 2015-04-11 | 0:30 | Task auf DONE gebracht | Task: [Robustness] RecordActivityStatus as Enum
Sprint 8
[5 empty] | Gesammtsumme | 76:55

## FHelfrich
Tätigkeitsbericht - Felix Helfrich
Sprint | Datum | Tätigkeit | Dauer [h] | Kommentar | Sprintsumme [h] | Summe seit Anfang [h]
Sprint 0 (Vorbereitung) | 2015-02-17 | Besprechung | 2:00 | Definition des Projektziels, Einigung auf Vorgehensmodell Scrum, Einrichtung GoogleDocs-Ordner | 5:45
| 2015-02-17 | Recherche | 0:45 | Ausführen von Skripten auf Android
| 2015-02-18 | Besprechung | 1:00 | Organisation
| 2015-02-18 | TFS Einführung | 0:15
| 2015-02-23 | Projektplanung | 1:45 | Backlog
Sprint 1 | 2015-02-24 | Planungsmeeting | 1:30 |  | 11:45
| 2015-02-24 | Research | 3:00 | Ansprechen der Vuzix über Bluetooth
| 2015-02-26 | Research | 3:00 | Ansprechen der Vuzix über Bluetooth
| 2015-02-28 | Research | 3:00 | Ansprechen der Vuzix über Bluetooth
| 2015-03-03 | Review | 0:45
| 2015-03-03 | Retro | 0:30
Sprint 2 | 2015-03-03 | Planungsmeeting | 2:15 |  | 9:45
| 2015-03-05 | Besprechung | 0:45 | Abstimmung Coding Richtlinien
| 2015-03-05 | Testingframework & Tools | 2:00 | Einrichten eines Testframeworks für Android Tests
| 2015-03-06 | Testingframework & Tools | 2:00 | Einrichten eines Testframeworks für Android Tests
| 2015-03-09 | Testingframework & Tools | 2:00 | Testausführung unabh. von Android-Runtime
| 2015-03-10 | Review | 0:15
| 2015-03-10 | Retro | 0:30
Sprint 3 | 2015-03-10 | Planungsmeeting | 1:00 |  | 0.20833
| 2015-03-10 | Testingframework & Tools | 1:00 | Testausführung unabh. von Android-Runtime
| 2015-03-12 | Besprechung | 0:30 | GUI Aufbau
| 2015-03-12 | Besprechung | 0:30 | Github Einführung
| 2015-03-16 | Besprechung | 0:30 | Absprache Script Import
| 2015-03-17 | Besprechung | 0:30 | Scrum Review Meeting
| 2015-03-17 | Besprechung | 0.020833 | Scrum Retro
| 2015-03-17 | Besprechung | 0.020833 | Scrum Retro
Sprint 4 | 2015-03-17 | Besprechung | 0.052083 | Planungsmeeting | 0.44792
| 2015-03-17 | Besprechung | 0.020833 | Task: List Available Scripts - Diskussion
| 2015-03-17 | Vorbereitung Testingframework & Beispieltests | 0:45
| 2015-03-18 | Vorstellung Testing Framework & Daily | 0:30
| 2015-03-21 | Coding | 1:30 | GestureRecording & MYO SDK einarbeitung
| 2015-03-22 | Coding | 4:00 | GestureRecording
| 2015-03-23 | Coding | 2:00 | GestureRecording
| 2015-03-23 | Daily | 0:15 | GestureRecording
Sprint 5 | 2015-03-25 | Coding | 3:00 | GestureRecording | 11:30
| 2015-03-26 | Coding | 1:00 | GestureRecording
| 2015-03-26 | Coding | 2:00 | GUI-Elemente mit Testingframework ansprechen
| 2015-03-27 | Besprechung | 0:30 | Daily & Absprachen
| 2015-03-28 | Testing & Refactoring | 2:00 | Final GUI Design
| 2015-03-30 | Teamarbeit | 2:00 | PO-Tests & Testing framework
| 2015-03-31 | Besprechung | 0:30 | Review
| 2015-03-31 | Besprechung | 0:30 | Retro
Sprint 6 | 2015-03-31 | Besprechung | 0:45 | Planungsmeeting | 11:00
| 2015-04-02 | Coding | 1:30 | Vuzix app stub
| 2015-04-03 | Coding | 2:00 | Bluetooth basics
| 2015-04-04 | Coding | 3:00 | Implementierung Datenempfang via Bluetooth
| 2015-04-05 | Coding | 1:00 | Implementierung Datenempfang via Bluetooth
| 2015-04-05 | Coding | 1:30 | Python Testscript
| 2015-04-07 | Besprechung | 0:45 | Review
| 2015-04-07 | Besprechung | 0:30 | Retro
Sprint 7 | 2015-04-07 | Besprechung | 1:00 | Planungsmeeting | 9:30
| 2015-04-08 | Coding | 0:30 | Debug Modus MainActivity
| 2015-04-10 | Coding | 2:00 | Anpassung Bluetooth Verbindung Vuzix App
| 2015-04-11 | Refactoring | 0:30 | RecordActivityStatus als Enum
| 2015-04-11 | Research | 2:00 | Vuzix Command ausführen
| 2015-04-12 | Vuzix Code Architektur | 3:30 | Absprache und Vuzix Code Architektur
Sprint 8
[5 empty] | Gesammtsumme | 1900-01-02 03:00
Formulas:
Sprintsumme [h] = SUM([Dauer [h]]:D32)

## AKueppers
Tätigkeitsbericht - Alexander Küppers
Sprint | Datum | Dauer | Tätigkeit | Kommentar | Sprintsumme | Summe seit Anfang
Sprint 0 (Vorbereitung) | 2015-02-17 | 2:00 | Besprechung | Definition des Projektziels, Einigung auf Vorgehensmodell Scrum, Einrichtung GoogleDocs-Ordner | 7:15 | 7:15
| 2015-02-17 | 1:15 | Recherche | Scripte auf Android
| 2015-02-18 | 0:50 | Besprechung | Rollenverteilung und Organisation
| 2015-02-18 | 0:10 | TFS Einführung | Einführung in das Backlogverwaltungstool
| 2015-02-18 | 0:30 | Prototyp | SL4A App-Integration über Intent
| 2015-02-23 | 2:30 | Projektplanung | Erstellung des Backlogs mit Userstories und Aufwandsabschätzung
Sprint 1 | 2015-02-24 | 1:30 | Projektkoordinierung | Genauere Aufgabenverteilung und Userstoryabschätzung | 5:15 | 12:30
| 2015-02-24 | 1:30 | Organisation | Arbeiten an Tätigkeiten-Logbuch
| 2015-02-25 | 0:10 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-02-25 | 0:05 | Tasks | Tasks definieren/bearbeiten
| 2015-02-25 | 1:30 | Research | Bluetooth Verbindung zu Vuzix
| 2015-03-02 | 0:10 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-02 | 0:20 | Besprechung | Estimation-Meeting
Sprint 2 | 2015-03-03 | 1:30 | Besprechung | Review-Meeting | 9:50 | 22:20
| 2015-03-03 | 0:30 | Besprechung | Retrospektive (Was war gut? Was war schlecht?)
| 2015-03-03 | 1:30 | Besprechung | Sprint Planning
| 2015-03-04 | 0:10 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-04 | 0:45 | Besprechung | Präsentation Code Standards
| 2015-03-05 | 1:30 | Organisatorisches | Google Kalender erstellen und Termine eintragen
| 2015-03-06 | 0:15 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-07 | 1:00 | Pflichhtenheft | Kapitel 3 des Pflichtenhefts erstellt/gefüllt
| 2015-03-07 | 0:50 | Research/ Planning | Auflisten von Dokumenten, die für das Testen relevant sind
| 2015-03-08 | 0:30 | Research/ Planning | IEEE Standard 829 herausgesucht und Testdokumente übernommen
| 2015-03-08 | 0:35 | Research/ Planning | Zusammenfassung aller Dokumente mit Inhalt und Ablaufplan der Testdokumentation
| 2015-03-09 | 0:15 | Besprechung | Review-Meeting (Vorabsprache mit Marco)
| 2015-03-10 | 0:30 | Besprechung | Retrospektive (Was war gut? Was war schlecht?)
Sprint 3 | 2015-03-10 | 1:00 | Besprechung | Sprint Planning | 9:35 | 31:55
| 2015-03-11 | 0:15 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-12 | 0:30 | Besprechung | GUI-Design Vortrag/Besprechung
| 2015-03-12 | 0:30 | Besprechung | GitHub Einführung
| 2015-03-13 | 0:10 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-02-13 | 1:00 | GUI-Design | Einarbeitung in Mockup Programm mit Erstellung eines ersten Entwurfs/Grunddesign des Projekt
| 2015-03-14 | 3:30 | GUI-Design | Mockup digitalisieren (ausprobieren eines neuen Programms mit Einführung)
| 2015-03-16 | 0:15 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-16 | 0:25 | Architektur | Besprechung der Einzelheiten über die Architektur (mit D.Thomalla)
| 2015-03-16 | 1:00 | GUI-Design | Ergänzung weiterer Activities
| 2015-03-17 | 0:30 | Besprechung | Scrum Review Meeting
| 2015-03-17 | 0:30 | Besprechung | Scrum Retro
Sprint 4 | 2015-03-17 | 1:15 | Besprechung | Sprint Planning | 11:45 | 43:40
| 2015-03-18 | 0:15 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-21 | 1:30 | GUI-Design | GUI-Design Vorlagen herunterlagen & Android Icons einbinden --> Erstellung Präsentation des Mockups
| 2015-03-22 | 3:15 | GUI-Design | GUI-Design fertigstellen
| 2015-03-23 | 0:15 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-23 | 0:15 | Einrichtung | Entwicklungsumgebung mit Projekt verknüpfen
| 2015-03-23 | 1:00 | Coding | SL4A Versuche des Skriptens auf Android
| 2015-03-23 | 2:00 | Coding | SL4A Test-App (Research-Task)
| 2015-03-24 | 0:15 | Besprechung | Scrum Review Meeting
| 2015-03-24 | 0:45 | Besprechung | Scrum Retro
Sprint 5 | 2015-03-24 | 1:00 | Besprechung | Sprint Planning | 15:40 | 59:20
| 2015-03-24 | 0:15 | Besprechung | Sprint Planning Nachbesprechung
| 2015-03-25 | 0:15 | Besprechung | Daily Scrum
| 2015-03-26 | 1:00 | Coding | SL4A Integration in App & Updating NDK & Android Version
| 2015-03-27 | 4:00 | Coding | SL4A Improvement & Fehlerbeseitigung, neu Compilieren & als .jar abspeichern
| 2015-03-28 | 4:00 | Coding | Library build problems! --> Fehlersuche
| 2015-03-29 | 1:00 | Coding | Besprechung der Fehler mit Daniel Thomalla
| 2015-03-30 | 0:15 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-03-30 | 0:30 | Coding | SL4A extern Aufrufen in eigener App
| 2015-03-31 | 0:25 | Besprechung | Scrum Review Meeting
| 2015-03-31 | 0:40 | Besprechung | Scrum Retro
Sprint 6 | 2015-03-31 | 0:40 | Besprechung | Sprint Planning | 3:20 | 62:40
| 2015-03-31 | 0:10 | Besprechung | Kick-Off
| 2015-04-02 | 1:30 | Architektur | Entwurf Vuzix Code Architecture
| 2015-04-07 | 0:30 | Besprechung | Scrum Review Meeting
| 2015-04-07 | 0:30 | Besprechung | Scrum Retro
Sprint 7 | 2015-04-07 | 1:00 | Besprechung | Sprint Planning | 6:35 | 69:15
| 2015-04-07 | 0:10 | Besprechung | Kick-Off
| 2015-04-08 | 0:10 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-04-10 | 1:30 | Architektur | Vuzix Code Architecture an Vuzix App anpassen
| 2015-04-10 | 3:00 | Coding | Command Constants erstellen in Java und Python, sowie Dokumentation zum Verständnis
| 2015-04-13 | 0:15 | Besprechung | Daily-Scrum
| 2015-04-13 | 0:30 | Architektur | Mockup-Anpassung an aktuellen Stand
Sprint 8
[5 empty] | Gesammtsumme | 69:15